## Hoja2
Obligación | Actividad | Acciones a realizar | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Designación de Responsables de Archivos de Trámite | En el primer semestre del año se informará a las unidades administrativas la obligación de actualizar las nuevas designaciones a través de oficio dirigido al Coordinador de Archivos. | Informar a los responsables de los archivos de trámite la obligación de contar con un oficio de designación. | bar: Ene
Actualizar la relación de los Responsables de Archivos de Trámite en razón de las designaciones informadas. | bar: Ene
Establecer criterios específicos en materia de organización y conservación de archivos, así como de los expedientes que contengan información y documentación clasificada como reservada y/o confidencial | Actualización de los Criterios Específicos para la Organización e Integración de los Expedientes de los Recursos de Revisión | Actualizar el documento de los Criterios Específicos para la Organización e Integración de los Expedientes de Recursos de Revisión que incluyan la opinión que emitió la Dirección General de Gestión de la Información y Estudios a través del Oficio IFAI/SAI/DGGIE/009/13 | bar: May
Someter el documento al Comité de Información para su aprobación. | bar: Jun
Publicar en el POT y en el CEDOC el documento actualizado. | bar: Jun
Informar a los Responsables de los Archivos de Trámite la publicación. | bar: Jun
| Actualización del Procedimiento para la Organización de Archivos, a fin de establecer los criterios específicos en materia de organización y conservación de los archivos del Instituto. | Actualizar los procedimientos para la organización de archivos de conformidad con la normatividad vigente. | bar: Jun to Ago
Enviar el documento a la Dirección General de Gestión de la Información y Estudios para su visto bueno. | bar: Sep
Someter el documento al Comité de Información para su aprobación. | bar: Oct
Publicar en el POT y en el CEDOC el documento actualizado. | bar: Nov
Informar a los Responsables de los Archivos de Trámite la publicación. | bar: Nov
Actualización de los Instrumentos de Consulta | Catálogo de Disposición Documental (CADIDO) | Enviar el CADIDO vigente a los Responsables de los Archivos de Trámite a efecto de que se identifique el alta, baja o modificación de alguna serie documental en razón de la publicación del Reglamento Interior del Instituto el 29 de octubre de 2012 | bar: Feb
Solicitar el prellenado de una ficha de valoración documental que comprenda la información de aquellas series que se pretenden dar de alta, baja o modificar. | bar: Feb
Llevar a cabo entrevistas con los productores de los documentos de aquellas series que se pretenden dar de alta, baja o modificar. | bar: Feb
Realizar las actualizaciones acordadas en el CADIDO. | bar: Feb
Enviar el CADIDO actualizado a los Responsables de los Archivos de Trámite para su aprobación. | bar: Feb
Actualización de los Instrumentos de Consulta | Catálogo de Disposición Documental (CADIDO) | Enviar el CADIDO actualizado al Comité de Información para su aprobación y validación. | bar: Feb
Enviar el CADIDO actualizado al AGN para su registro y validación. | bar: Feb
Difundir el CADIDO al interior del Instituto a través de la página del CEDOC y publicarlo en el POT. | bar: Mar
| Cuadro General de Clasificación Archivística | Actualizar el Cuadro General de Clasificación Archivística conforme a las actualizaciones realizadas en el CADIDO. | bar: Feb
Difundir el Cuadro General de Clasificación Archivística al interior del Instituto a través de la página del CEDOC y publicarlo en el POT. | bar: Mar
| Guía Simple de Archivos | Enviar la Guía Simple de Archivos a los Responsables de los Archivos de Trámite del Instituto a efecto de identifique las series documentales que integran su archivo y actualice la información relacionada con el mismo. | bar: May
Integrar la Guía Simple de Archivos con las actualizaciones realizadas por los Responsables de los Archivos de Trámite. | bar: May
Enviar la Guía Simple de Archivos al Comité de Información para su aprobación y validación. | bar: May
Difundir la Guía Simple de Archivos al interior del Instituto a través de la página del CEDOC y publicarla en el POT. | bar: Jun
| Inventario General | Enviar correo electrónico a los Responsables de los Archivos de Trámite a efecto de informarles la obligatoriedad de registrar sus expedientes físicos y electrónicos en el Sistema de Gestión Documental D-Mx para mantener actualizada la información que genere el inventario general. | bar: Jul
Solicitar personal del servicio social a efecto de dar continuidad al registro de expedientes físicos que fueron transferidos al Archivo de Concentración previo a la implementación del Sistema de Gestión Documental D-Mx para actualizar la información que conforme el inventario general. | bar: Feb
Llevar a cabo el registro de expedientes físicos que fueron transferidos al Archivo de Concentración previo a la implementación del D-Mx. | bar: Jun to Dic
Generar el inventario general con la información de los expedientes registrados en el D-Mx, que incluya a los Archivos de Trámite y el Archivo de Concentración. | bar: Jul; Dic
Revisar que el inventario general corresponda con los expedientes físicos y electrónicos en existencia. | bar: Jul; Dic
Establecer y desarrollar un programa de capacitación y asesoría archivística | Realizar un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación | Aplicar una encuesta a los Responsables de los Archivos de Trámite a fin de detectar las necesidades de capacitación. | bar: Ene
Realizar un programa de capacitación anual. | bar: Feb
| Curso Tres Reglas Básicas | Preparación del temario y presentación para el curso. | bar: Mar
Enviar convocatoria a los servidores públicos de la oficina del Comisionado Presidente y de la Secretaría General | bar: Abr
Impartición del curso. | bar: Abr
| Curso SIGEDA | Preparación del temario y presentación para el curso. | bar: Abr
Enviar convocatoria a los servidores públicos de la oficina del Comisionado Presidente y de la Secretaría General | bar: Abr
Impartición del curso. | bar: Abr to May
| Curso D-Mx | Preparación del temario y presentación para el curso. | bar: Abr
Enviar convocatoria a los servidores públicos de la oficina del Comisionado Presidente y de la Secretaría General | bar: Abr
Impartición del curso. | bar: Abr to May
| Curso Logiweb | Realizar requerimiento a la empresa para la impartición del curso. | bar: Jun
Enviar convocatoria a los usuarios. | bar: Jun
Impartición del curso. | bar: Jun
| Curso Infolatina | Realizar requerimiento a la empresa para la impartición del curso. | bar: Jul
Enviar convocatoria a los usuarios. | bar: Jul
Impartición del curso. | bar: Jul
| Curso Datalex | Realizar requerimiento a la empresa para la impartición del curso. | bar: Ago
Enviar convocatoria a los usuarios. | bar: Ago
Impartición del curso. | bar: Ago
| Coordinación de la asesoría de un especialista en materia de valoración documental | Elaborar el proyecto para llevar a cabo la gestión del convenio internacional. | bar: Jun
Llevar a cabo las gestiones necesarias a efecto de formalizar el convenio internacional. | bar: Jun to Jul
Realizar las actividades programadas. | bar: Ago
Coordinar la valoración y destino final de la documentación, con base en la normatividad vigente y las disposiciones establecidas por el Archivo General de la Nación | Implementación del Comité de Valoración Documental (CVD) | Convocar a los servidores públicos que deberán formar parte del CVD. | bar: Ago
Llevar a cabo mesas de trabajo a efecto de conformar los criterios de operación del CVD. | bar: Ago
Llevar a cabo las sesiones del CVD. | bar: Sep to Dic
Coordinar con el área de tecnologías de la información las actividades destinadas a la automatización de los archivos y a la gestión de documentos electrónicos | Integración de los expedientes de recursos de revisión de la HCOM al D-Mx | Elaborar el proyecto para llevar a cabo la exportación de los expedientes electrónicos de los RR de la HCOM al D-Mx. | bar: May
Llevar a cabo reuniones de trabajo con la SG, SAI, SPD, DGTI y la DGA. | bar: May
Elaborar la "Solicitud de cambio" en la que se establecen los requisitos para la exportación de los RR de la HCOM al D-Mx | bar: May
Seguimiento al plan de trabajo. | bar: Jun to Nov
Validar el cambio. | bar: Dic
| Actualización de los Instrumentos de Consulta en el D-Mx | Enviar el requerimiento a la DGTI y los archivos electrónicos correspondientes. | bar: Jun; Dic
Validar el cambio. | bar: Jun
Coordinar con el área de tecnologías de la información las actividades destinadas a la automatización de los archivos y a la gestión de documentos electrónicos | Generación de inventarios y reportes a través del D-Mx | Elaborar la "Solicitud de cambio" en la que se establecen los campos que debe contener cada uno de los inventarios. | bar: Jun
Validar el cambio. | bar: Jun
| Módulo de elaboración de documentos que incluya el uso de la firma electrónica y plantillas precargadas por proceso. | Identificar dos de los principales procesos del Instituto, así como los documentos que se generan en los mismos. | bar: Jul
Revisar con la DGTI los avances del Módulo de elaboración de documentos. | bar: Ago
Elaborar la "Solicitud de cambio" en el que se especifique los requerimientos del Módulo de elaboración de documentos que incluya el uso de la firma electrónica y plantillas precargadas por cada uno de los procesos. | bar: Ago
Dar seguimiento al plan de trabajo y desarrollo | bar: Sep to Nov
Validar el cambio. | bar: Dic
Revisión de resultados | Elaboración del informe anual de cumplimiento de acciones en materia de archivo 2013 para su inclusión en el Portal de Obligaciones de Transparencia | Dar seguimiento al cumplimiento del calendario del Plan Anual de Desarrollo Archivístico | bar: Ene to Ago
Elaborar el Informe Anual de Cumplimiento a las Acciones Programadas en el Plan Anual de Desarrollo Archivístico del año anterior inmediato. | bar: Ago
Publicar el informe en el POT. | bar: Ago
Transferencia Primaria | Implementación del calendario de transferencias primarias para las unidades administrativas del Instituto | Elaborar un calendario de Transferencias Primarias para los Archivos de Trámite para el 2013. | bar: Jul
Enviar a los Responsables de los Archivos de Trámite el calendario de Transferencias Primarias para el 2013. | bar: Jul
Llevar a cabo la recepción física y electrónica de los expedientes en el Archivo de Concentración . | bar: Ago to Sep
Guarda y custodia de los expedientes transferidos al Archivo de Concentración | Organizar y conservar los archivos transferidos durante el último trimestre del 2012 al Archivo de Concentración, a fin de garantizar su conservación. | Organizar los expedientes de cada una de las bodegas del Sótano y hacer un levantamiento de la ubicación topográfica de cada uno de los expedientes. | bar: Ene to Abr
Preparar aquella información que se encuentra en el archivo móvil que ha cumplido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración para su baja o transferencia secundaria. | bar: May to Jun
Acomodar en el archivo móvil los recursos de revisión digitalizados durante el 2012. | bar: Jun to Jul
Actualizar el Inventario del Archivo de Concentración | bar: Jul
Baja documental | Elaboración de los inventarios de baja documental. | Elaborar los inventarios de baja documental de aquellos expedientes que han cumplido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración. | bar: Ago
Llevar a cabo las gestiones necesarias ante la SHCP(información contable) y el AGN para solicitar la autorización de baja de los expedientes que han cumplido su plazo de conservación en el Archivo de Concentración. | bar: Sep to Oct
Llevar a cabo las gestiones necesarias ante la Dirección de Recursos Materiales para que inicie los trámites de disposición final de los desechos de papel y cartón provenientes de los expedientes de baja documental. | bar: Nov

## Hoja3
| Actividad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Responsable | Avances | Observaciones
a1 | Elaborar y presentar al Comité de Transparencia el Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2016 | [12 empty] | CA y JCC | 100% | bar: Ene
a2 | Aprobación del Reglamento del Comité de Valoración Documental del INAI | [12 empty] | Pleno | 100% | bar: Jul
a3 | Aprobación del Procedimiento de valoración documental del Comité de Valoración Documental del INAI | [12 empty] | Pleno | 100% | bar: Jul
a4 | Aprobación el Procedimiento de Baja Documental del INAI | [12 empty] | Pleno | 100% | bar: Jul
a5 | Elaboración del Calendario de caducidades documentales del Archivo de Concentración | [12 empty] | CA y RAC | 100% | bar: Jun to Ago
a5.1 | Implementación del Calendario de caducidades documentales del Archivo de Concentración | [12 empty] | CA y RAC | 0% | bar: Nov to Dic
a5.2 | Realización de transferencias primarias al archivo de concentración | [12 empty] | CA y RAC | 100% | bar: Nov to Dic
a6 | Elaboración y aprobación del Instrumento normativo que establece la política en materia de gestión documental del INAI | [12 empty] | CA y Pleno | 100% | bar: Jun to Sep
b1 | Actualización del Cuadro General de Clasificación Archivística | [12 empty] | CA, JC y RAC | 100% | bar: Jun to Jul
b2 | Actualización del Catálogo de Disposición Documental (CADIDO) | [12 empty] | CA, JC y RAC | 100% | bar: Jun to Jul
b3 | Actualización de la Guía de Archivo Documental | [12 empty] | CA, JC y RAC | 100% | bar: Ago
c1 | Elaboración del informe anual de cumplimiento de acciones en materia de archivo enero - noviembre 2016 para su inclusión en el Portal de Obligaciones de Transparencia | [12 empty] | CA, JC y RAC | 100% | bar: Dic
c2 | Requisitar el formato INAI.FIC.9 Correspondiente a las herramientas de consulta y organización de los archivos. | [12 empty] | JC y RAC | 100% | bar: Ene
d1 | Actualización de la designación de los responsables de los Archivos de Trámite del INAI, del Responsable del Archivo de Concentración y del Responsable del Área Coordinadora de Archivos | [12 empty] | JC y RAC | 100% | bar: Ene
d2 | Organizar y conservar los expedientes transferidos al Archivo de Concentración. | [12 empty] | RAC | 100% | bar: Sep to Dic
d3 | Adquisición de guardas de diversas medidas y calibres para el Archivo de Concentración | [12 empty] | RAC | 100% | bar: May to Jul
d4 | Identificación y descripción documental de los expedientes transferidos al Archivo de Concentración previo a la implementación del D-Mx | [12 empty] | RAC | 100% | bar: Jul to Dic
d5 | Iniciar operación del Comité de Valoración Documental | [12 empty] | CA | 100% | bar: Ago
d6 | Realizar la primera baja documental del INAI | [12 empty] | CA y RAC | 30% | bar: Sep to Oct
e1 | Actualización de los Instrumentos de Consulta en el Sistema D-Mx | [12 empty] | JC y RAC | 100% | bar: Ago
e2 | Seguimiento a la integración de los expedientes de recursos de revisión de la Herramienta de Comunicación (HCOM) al Sistema D-Mx. | [12 empty] | JC y RAC | 100% | bar: Sep to Oct
e3 | Implementación del Sistema Automatizado de Gestión Documental denominado GD-Mx (fase 1) | [12 empty] | CA y SA | 100% | bar: Ene to Sep
f1 | Curso de introducción a los archivos y del Sistema D-Mx para los Responsables de los Archivos de Trámite | [12 empty] | CA, JC y RAC | 100% | bar: Feb
f2 | Curso de valoración documental dirigido a los Responsables de los Archivos de Trámite | [12 empty] | CA, JC y RAC | 100% | bar: Jun
g1 | Adquisición de estantería móvil para el Archivo de Concentración | [12 empty] | CA y RAC | 100% | bar: Jul to Ago
Actualización 16/12/2016
Elaboró:
Rosa María Rivas Rangel
Departamento de Control
Aprobó:
Eduardo Bonilla Magaña
Coordinador de Archivos
Validó:
Salvador Rodríguez Rico
Responsable del Archivo de Concentración

## Hoja1
115000 | 135000
82800 | 165000
115000 | 140000
82800 | 440000
395600
395600
440000
835600