| Índice General | Página |
| --- | --- |

Presentación	   											                                                   3

1.	INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO Y DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO    	INSTITUCIONAL.	6

2.	SITUACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD.	12

Actividad Transversal 1.- Promoción de Derechos.	14

Actividad Transversal 2.- Marco Normativo.	26

Actividad Transversal 3.- Organización Digital.	31

Actividad Transversal 4.- Comunicación y Difusión.	37

Actividad Transversal 5.- Gestión del Conocimiento.	41

Actividad Transversal 6.- Desarrollo de Competencias Laborales.	47

Actividad Transversal 7.- Apoyo Institucional	50

3.	INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO	61

- Eficiencia en la Captación de Ingresos.	61

- Efectividad en el Ejercicio de Egresos.	61

4.	ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN.	65

5.            CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS GENERALES, SECTORIALES E INSTITUCIONALES	69

- Plan Nacional de Desarrollo	72

- Programa Sectorial de Mediano Plazo.	73

- Índice de Reducción de Riesgos de Corrupción (IRRCO).	73

- Servicio Profesional en el IFAI.	74

- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.	74

- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.	75

- Programa de Mejora de la Gestión.	76

- Programa en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción	76

- Reporte de Resultados en Política y Prioridades de la SFP.	77

- Seguimiento a los 8 Manuales Administrativos de Aplicación General.	77

6.              CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS DE DESEMPEÑO.	78

7.	SITUACIÓN DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO PARAESTATALES.	78

8. 	OTROS TEMAS QUE POR SU IMPORTANCIA DEBAN REPORTARSE.	78

# Presentación

Se somete a consideración del Órgano de Gobierno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos el Informe de Autoevaluación correspondiente al primer semestre de 2011, en cumplimiento al artículo 59, fracción XI de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que a la letra dice:

“Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia con que se desempeñe la entidad y presentar al Órgano de Gobierno por lo menos dos veces al año la evaluación de gestión con el detalle que previamente se acuerde con el Órgano y escuchando al Comisario Público”.

El informe contempla el funcionamiento del Órgano de Gobierno, la situación operativa y financiera de la entidad, así como la integración de sus programas y presupuestos, el cumplimiento de las disposiciones normativas y las políticas generales en el IFAI. Tiene como finalidad ser un documento estratégico para la adecuada conducción del Instituto, por lo que se define la siguiente estructura y contenidos:

- Se toma como base la Matriz de Marco Lógico elaborada a partir de la vinculación entre las estrategias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 y los Indicadores de Componente (Productos) que el Instituto ha definido con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

- Los Programas Institucionales del IFAI, definidos en siete grandes rubros, están alineados con el Objetivo Estratégico del Instituto, señalado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Se da así cumplimiento a la instrucción del Órgano de Gobierno, en el sentido de mejorar los instrumentos que garanticen a la alta dirección contar con la información adecuada para la toma de decisiones.

Mandato Legal

La reforma al Artículo 6º Constitucional  de 2007, reconoció expresamente como derecho fundamental el de acceso a la información y estableció los principios y las bases mínimas para construir de manera consistente, coherente y no contradictoria la regulación para el ejercicio de ese derecho en México. Dicha reforma incorporó, como objetivos esenciales:

- El principio de máxima publicidad en la información pública.

- La protección de los datos personales que obren en archivos gubernamentales.

- La obligación de los Sujetos Obligados para hacer pública la información relativa a los recursos públicos.

- La obligación legal de preservar sus documentos en archivos actualizados.

Asimismo, mediante las reformas de 2009 a los artículos 16 y 73 constitucionales, se reconoce el derecho a la protección de datos personales como un derecho fundamental de todas las personas en nuestro país y se confieren facultades exclusivas al Congreso de la Unión  para legislar en esa materia, respecto del sector privado.

El 5 de julio de 2010 se publicó el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la cual otorga facultades al IFAI para regular el tratamiento legítimo, controlado e informado de los datos personales a efecto de garantizar la autodeterminación informativa de las personas y la protección de los datos personales en posesión de particulares.

Lo anterior, implica que el IFAI sigue siendo una autoridad federal para garantizar los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales tratándose del sector público, pero se transforma en una autoridad nacional por lo que hace a la protección de datos personales en posesión de los particulares.

Programas Institucionales

A partir de las nuevas atribuciones conferidas al IFAI mediante la publicación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, para 2011 el IFAI cuenta con dos programas presupuestarios, el E006 “Acceso a la Información” y el E007 “Protección de Datos”, ambos constituidos por 7 actividades transversales.

Asimismo, de conformidad con el Acuerdo de Órgano de Gobierno ACT/ORG-GOB/28/03/2011.05 que a la letra dice:

“Se aprueban las Metas Institucionales 2011, con sus 62 indicadores de gestión y siguiendo con las recomendaciones de la Comisario Público, este Órgano de Gobierno instruye al Secretario Ejecutivo para que se realice un análisis de los mismos, considerando los comentarios de los integrantes del Órgano de Gobierno y los emitidos por la Comisario Público al Informe de Autoevaluación del segundo semestre 2010 y se presenten los ajustes correspondientes en una sesión extraordinaria”.

# INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO Y DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.

Órgano de Gobierno

Con fundamento en los artículos 15, 17, 18, 19, 57 y 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y 16, 17, 18, 19 y 23 de su Reglamento, el Órgano de Gobierno de este Instituto sesionó durante el 2011 en ocho ocasiones alcanzando un total de 28 Acuerdos.

| Número de sesión | Fecha | No de acuerdos | Concluidos | Proceso | Vigentes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT-EXT/ORG-GOB/27/01/2011 | 27/01/2011 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ACT-EXT/ORG-GOB/01/03/2011 | 01/03/2011 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ACT/ORG-GOB/28/03/2011 | 28/03/2011 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| ACT-EXT/ORG-GOB/29/04/2011 | 29/04/2011 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ACT-EXT/ORG-GOB/11/05/2011 | 11/05/2011 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| ACT-EXT/ORG-GOB/02/06/2011 | 02/06/2011 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| ACT-EXT/ORG-GOB/20/06/2011 | 20/06/2011 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ACT/ORG-GOB/27/06/2011 | 27/06/2011 | 4 | 1 | 3 | 0 |
|  |  | 28 | 19 | 8 | 1 |

Cabe señalar que el seguimiento y estatus de los Acuerdos se presentan en el anexo “A” de este informe.

Entre los logros obtenidos durante las sesiones del cuerpo colegiado en el 2011 destacan los siguientes:

- Aprobación del Programa de Comunicación Social 2011.

- Presentación del Informe de Autoevaluación del IFAI del segundo semestre de 2010, con las opiniones del Comisario Público al mismo.

- Entrega del Informe de Atención a Comentarios del Comisario Público al Informe de Autoevaluación del Primer Semestre de 2010.

- Presentación de los asuntos de Control Interno Institucional

  - Modificación a la Matriz de Administración de Riesgos Institucional

  - Mapa de Riesgos Institucional

  - Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional

  - Acuerdos Pendientes del COCOA

  - Aprobación de la Estructura Orgánica del Instituto.

  - Aprobación para la contratación plurianual de los siguientes servicios: Servicios Administrados de Tecnologías de Información y Comunicación para el IFAI (RENOVA II) y Contratación de servicios de informática.

  - Presentación del Informe de actividades del Programa Anual de Disposición de Bienes Muebles del IFAI para el ejercicio 2010.

  - Aprobación del Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles para el ejercicio fiscal 2011.

  - Aprobación del calendario de sesiones 2011.

  - Aprobación de los nombramientos del Secretario de Protección de Datos Personales y del Secretario Ejecutivo, así como de los Directores Generales de Normatividad y Estudios, Asuntos Jurídicos, Autorregulación, Clasificación, Asuntos Internacionales y Verificación.

  - Aprobación del procedimiento para la ocupación de plazas vacantes y de nueva creación del Instituto.

  - Aprobación de los Estados Financieros del Instituto, al 31 de diciembre de 2010.

  - Autorización para la contratación plurianual con recursos de los ejercicios correspondientes al 2011 y 2012, para el arrendamiento simple de un inmueble alterno al edificio sede del IFAI de conformidad con el dictamen de justipreciación de la renta del inmueble que emita el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN)

  - Autorización para la contratación del arrendamiento simple del mobiliario y equipo de oficina para equipar las nuevas instalaciones alternas a este Instituto correspondiente a los ejercicios 2011 y 2012.

  - Aprobación para la contratación plurianual de los siguientes servicios: Servicios de soporte a comunicaciones y servicios de acceso a internet.

Asimismo se informa que en todas las sesiones Ordinarias se da seguimiento a cada uno de los Acuerdos que se encuentran en proceso, por lo que con ello se asegura su cumplimiento. Cabe señalar que anteriormente se tenía como práctica subir los proyectos de las actas en tanto se realizaba el proceso de firma de los integrantes del Órgano de Gobierno; no obstante, actualmente se suben las actas hasta que se tiene el documento firmado.

Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

Toda vez que el Instituto optó por no instalar el COCODI previsto en el Manual Administrativo de Aplicación General de Control Interno, el cual tiene por objeto dictar las disposiciones en materia de Control Interno que las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal deberán observar, con la finalidad de aprovechar y aplicar de manera eficiente los recursos y los procedimientos técnicos con que cuentan, se presentan ante el Órgano de Gobierno del IFAI.

Derivado de lo anterior, el numeral 9 de dicho ordenamiento establece que debe presentarse en las sesiones ordinarias, los conceptos y asuntos del orden del día señalados en el numeral 65 fracciones VIII a XI:

65. La propuesta del Orden del Día incluirá los siguientes conceptos y asuntos:

VIII. Verificación del cumplimiento de objetivos y metas institucionales y seguimiento de indicadores.

IX. Seguimiento a la implantación y actualización del Sistema de Control Interno Institucional:

- Informe Anual;

- Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI);

- Evaluación OIC;

- Alternativas de solución del Titular de la Institución a recomendaciones del OIC consideradas no factibles de implementar derivadas de la Evaluación al Informe Anual;

- Reportes de avances trimestrales del PTCI y verificación.

X.  Seguimiento al proceso de administración de riesgos institucional.

a) Matriz de Administración de Riesgos Institucional;

b) Mapa de Riesgos Institucional;

c) Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), y

d) Análisis anual del comportamiento de los riesgos.

XI.  Programas y temas transversales de la Secretaría cuando exista problemática en la consecución de sus objetivos y metas Institucionales.

Durante el primer semestre de 2011 se presentaron los siguientes avances.

VIII. Verificación del cumplimiento de objetivos y metas institucionales y seguimiento de indicadores.

De conformidad con el Acuerdo de Órgano de Gobierno ACT/ORG-GOB/28/03/2011.05 que a la

letra dice:

“Se aprueban las Metas Institucionales 2011, con sus 62 indicadores de gestión y siguiendo con las recomendaciones de la Comisario Público, este Órgano de Gobierno instruye al Secretario Ejecutivo para que se realice un análisis de los mismos, considerando los comentarios de los integrantes del Órgano de Gobierno y los emitidos por la Comisario Público al Informe de Autoevaluación del segundo semestre 2010 y se presenten los ajustes correspondientes en una sesión extraordinaria”.

IX. Seguimiento a la implantación y actualización del Sistema de Control Interno Institucional:

El pasado 28 de abril se inició la aplicación de la Encuesta de Autoevaluación del Control Interno Institucional.

Es importante mencionar que se envió el Informe Anual del estado que guarda el Control interno Institucional y el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) al Secretario de la Función Pública en atención los Oficios Circulares No. UCGP/209/008/11 y UCGP/209/017/11, mediante los cuales se reprogramó el plazo para remitir el Informe Anual y el PTCI al 29 de julio del actual.

Derivado de lo anterior, y conforme a lo establecido en el Acuerdo referido, en el numeral 65 fracciones VIII a X, se detalla el estatus de los siguientes puntos:

- Informe Anual;

Se presentará en la tercera sesión ordinaria de Órgano de Gobierno.

- Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI);

Se presentará en la tercera sesión ordinaria de Órgano de Gobierno.

- Evaluación OIC;

Se presentará en la tercera sesión ordinaria de Órgano de Gobierno.

- Alternativas de solución del Titular de la Institución a recomendaciones del OIC consideradas no factibles de implementar derivadas de la Evaluación al Informe Anual;

Serán emitidas en fecha posterior a que se efectué la Evaluación al Informe Anual por parte de la Titular del Órgano Interno de Control en el IFAI.

- Reportes de avances trimestrales del PTCI y verificación;

Se actualizará dentro de los 10 días hábiles siguientes a la celebración de la tercera sesión ordinaria de Órgano de Gobierno y su seguimiento se hará trimestralmente, por el Titular de la Institución, mediante el Reporte de Avances Trimestral.

X.  Seguimiento al proceso de administración de riesgos institucional.

Con fundamento en los  artículos 42 y 65 fracción X del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se 	expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno de la Secretaría de la Función Pública, y al Acuerdo ACT/ORG-OB/28/03/2011.06 de la Sesión Ordinaria 28/03/2011 del Órgano de Gobierno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en el que se tomó conocimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional, 	además de la Matriz de Riesgos Institucional  y el Mapa de Riesgos Institucional con ocho riesgos institucionales registrados por el IFAI.

Con fundamento en las disposiciones antes citadas, el Enlace de Administración de Riesgos en el IFAI, solicitó a los responsables de los 8 riesgos institucionales el Reporte de Avances a las Acciones del PTAR (Programa de Trabajo de Administración de Riesgos) con corte trimestral al 30 de junio de 2011.

El reporte contiene al menos lo siguiente:

- Resumen de acciones comprometidas cumplidas, en proceso y su porcentaje de cumplimiento.

- Descripción de las principales problemáticas comprometidas y la forma de resolverlas.

- Resultados alcanzados en relación a los esperados.

- SITUACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD.

  - Situación Operativa

El Presupuesto

El presupuesto original autorizado para el IFAI en 2011 ascendió a la cantidad de $457,261,240.00 pesos de los cuales $225,233,345.00 pesos se destinaron a las siete actividades transversales del IFAI. El presupuesto modificado correspondiente a dichos programas durante el año fue de $220,671,323.42 pesos cuya distribución por cada una de las actividades transversales se muestra a continuación:

## Actividad Transversal 1.- Promoción de Derechos.

Para el cumplimiento de esta actividad transversal se cuenta con una asignación presupuestal modificada en el primer semestre de 2011 de $16,006,079.67 pesos. Dicha cifra representa el 7.3% del presupuesto anual modificado de los recursos orientados al cumplimiento de los programas transversales.

Los programas y sus resultados

El balance.

Vinculación Internacional

En lo que respecta a la vinculación en materia internacional, durante el primer semestre de 2011, se han realizado 26 viajes internacionales. Entre las participaciones más destacadas se encuentran: Las reuniones que sostuvo el IFAI, representando a México, como parte del grupo de países y organizaciones de la sociedad civil que conforman el Comité Consultivo Internacional para la Alianza por el Gobierno Abierto, y que se han llevado a cabo en la ciudad de Washington, D.C., como resultado de la convocatoria de la Casa Blanca para impulsar compromisos para transparentar la gestión pública en el mundo.

El IFAI estuvo presente en las reuniones de alto nivel que organiza el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en particular en las reuniones del Grupo Directivo de Comercio Electrónico (ECSG), específicamente en el subgrupo de Datos y Privacidad, y que tienen por objeto promover el desarrollo y uso del comercio electrónico, a través de la creación de un marco regulatorio y políticas en la región Asia-Pacífico, así como un sistema que asegure el flujo responsable de información personal para la protección de los consumidores mientras se facilita, a los negocios, el beneficio del comercio electrónico.

Por otro lado, destacó la participación de la Comisionada Presidenta en la Cumbre Global de Profesionales de Privacidad, donde participaron expertos y profesionales en el ámbito de la privacidad. Este foro representó una gran oportunidad para el fortalecimiento de las redes del IFAI tanto con los expertos en materia de datos personales, así como con el sector privado.

También fue de gran importancia la participación de funcionarios del IFAI en la 23° Junta del Buró del T-PD donde se abordaron los lineamientos y recomendaciones que la Unión Europea en materia de protección de la privacidad. Asimismo, destaca la participación de una delegación del Instituto en los seminarios organizados por la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD); por un lado, el primer seminario que llevó por título El acceso a la información pública y protección de datos, la protección de datos en las cédulas y documentos de identificación de los ciudadanos que se realizó en la ciudad de La Antigua, Guatemala, y por otro, el seminario El impacto de las transferencias internacionales de datos en América Latina con verificativo en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia.

El Instituto también participó en el Seminario Internacional organizado por el Consejo para la Transparencia de Chile en la ciudad de Santiago de Chile donde se firmó la declaratoria de intención de constituir una Red de Intercambio de organismos de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública en América Latina. Esta Red tiene por objeto la promoción de políticas de transparencia y garantizar el derecho de acceso a la información pública.

En el mes de junio, el IFAI aceptó la invitación que el Banco Mundial le extendió a la Presidencia de este Instituto para participar en el Taller de Planeación Estratégica Regional y Rendición de Cuentas del Mundo Árabe, llevado a cabo en Ammán, Jordania. Esta participación confirma el posicionamiento del trabajo del Instituto en materia de acceso a la información.

Además, la Comisionada Presidenta del IFAI participó en las reuniones del Grupo de Trabajo sobre Seguridad de la Información y Privacidad organizadas por la OCDE discutiendo temas de regulación del procesamiento de datos en los países que integran dicha organización. Esta reunión representó también un espacio para promover la próxima 33ª Conferencia Internacional de Autoridades de Privacidad y Protección de Datos Personales que se celebrará en el mes de noviembre en la Ciudad de México.

La Dirección General de Asuntos Internacionales (DGAI) en su papel de facilitador de la vinculación internacional, recibió además la visita de siete delegaciones, entre ellas de la República del Salvador, conformada por jueces del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte Suprema de Justicia. También se recibió a integrantes del Parlamento Europeo, en particular de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión especial sobre retos políticos y recursos presupuestarios.

Por otro lado y como parte de la vinculación con las representaciones de gobiernos extranjeros en México, se recibió en visita de cortesía a la Embajadora de la República de Guatemala, Sra. Rita Claverie Díaz de Sciolli, la visita tuvo como propósito estrechar los lazos de cooperación en materia de acceso a la información. Además, coordinada por la Embajada de la República de Sudáfrica, se sostuvo una reunión con la Directora Ejecutiva Adjunta del Sistema de Información y Comunicaciones del Gobierno de la República de Sudáfrica, Sra. Legoabe Nebo.

Como resultado de la entrada en vigor de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la DGAI ha organizado dos eventos de capacitación. El primer evento se llevó a cabo en conjunto con la empresa Hewlett-Packard y la consultoría Hunton & Williams, mientras que el segundo evento se organizó en conjunto con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos de América; lo anterior con la finalidad de capacitar a los funcionarios del Instituto en los aspectos más relevantes de la privacidad y protección de datos personales.

Finalmente, las actividades de vinculación de la Dirección General de Asuntos Internacionales, concluyen al primer semestre con la elaboración de comentarios, a petición de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sobre algunos reportes y documentos destacando el Libro Verde Política de Desarrollo de la Unión Europea en apoyo del crecimiento integrador y el desarrollo sostenible-Mejorar el impacto de la política de desarrollo de la Unión Europea (UE), que tiene por objeto iniciar un debate sobre cómo la UE puede mejorar el impacto de su política de desarrollo para acelerar el progreso hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la reducción de la pobreza.

Asimismo se entregó la opinión del IFAI en cuanto al Proyecto de Principios y Recomendaciones Preliminares sobre la Protección de Datos Personales presentado por el Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Organización de Estados Americanos.

Por otro lado, se remitieron las iniciativas en marcha y buenas prácticas que  se han implementado en la esfera de la prevención de la corrupción, en especial sobre temas específicos como i) políticas y prácticas de sensibilización, y ii) el sector público y la prevención de la corrupción, códigos de conducta e información pública; con el objeto de intercambiar información sobre temas específicos para las reuniones del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre Prevención de la Corrupción de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Semana Nacional de la Transparencia

No se reportan avances en el seguimiento de este indicador porque el evento se realiza en el segundo semestre del año. Sin embargo, se ha avanzado en la selección del tema; integración de los paneles y mesas; descripción y texto de cada tema y sub tema; selección e invitación de conferencistas; redacción personalizada de cartas a los participantes; revisión y selección de la sede; negociación con los funcionarios de la sede; selección del hotel en el que se hospedarán los invitados; negociación con el hotel para obtener los mejores precios y facilidades; seguimiento de la página electrónica; coordinación con las otras áreas involucradas; confirmación de invitados; sustitución de los que no asistirán; seguimiento de la licitación; diseño, redacción y producción del paquete promocional, del cartel y los diversos tipos de invitaciones.

Sistemas INFOMEX en Operación (entidades federativas y otros sujetos obligados)

Con respecto a la construcción e implementación del Sistema INFOMEX, durante el primer semestre del 2011 se iniciaron operaciones en los estados de Guerrero (15 de marzo) y Sonora (24 de marzo). Asimismo, se inició la construcción del sistema INFOMEX Yucatán el 27 de enero de 2011.

La población que actualmente es atendida en las 24 entidades que operan el Sistema INFOMEX es cercana a las 79 millones de personas (aproximadamente 70.47% de la población nacional).  Cabe señalar que desde 2010, el indicador mide los sistemas INFOMEX en operación.

En relación con los Otros Sujetos Obligados el IFAI suscribió dos convenios de colaboración para poner en operación la plataforma informática INFOMEX: en la Cámara de Diputados y en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, instituciones que iniciaron el proceso de desarrollo de estos sistemas.

Vinculación con Estados, Municipios y COMAIP

En el primer semestre del 2011 el IFAI participó en 11 eventos, con el objetivo de promover el derecho de acceso a la información pública en las entidades federativas y el Distrito Federal: Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública, en San Luis Potosí (11 febrero); Foro Regional, Hacia una verdadera rendición de cuentas en México, en Sonora (25 febrero); Seminario Internacional sobre la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública y su aplicación Regional en México, en el Distrito Federal (10 y 11 de marzo); La Transparencia y el Derecho de Acceso: Coordenadas para la reducción de la corrupción, en Morelos (12 marzo); Primera Jornada de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en San Luis Potosí (17 marzo); Diplomado en Transparencia e Información Pública 2011, en Jalisco (18 y 19 de marzo); Capacitación a servidores públicos del Poder Legislativo (31 de marzo); Transparencia y Gobernanza en Guanajuato (13 y 14 de abril); Reunión de coordinación con el Instituto de Transparencia y Acceso a la información Pública de Baja California (14 de junio); Congreso Internacional Archivos, Derechos Humanos y Transparencia, en San Luis Potosí (22 de junio); Foro Internacional sobre Derechos Humanos, Transparencia y Educación (23 de junio).

Por otra parte, con el objeto de promover la protección de los datos personales, el IFAI participó en 2 eventos estatales: Exposición de casos resueltos por el IFAI en materia de Datos Personales en el Sector Público, en Yucatán (marzo 31); y Foro Internacional Derechos Humanos, Transparencia y Educación, en Puebla (23 de junio).

La participación del IFAI en dichos eventos ha generado que los actores locales de la transparencia se involucren en el tema y adquieran mayor compromiso institucional en el conocimiento y difusión de la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales. Se capacitaron a 1,040 servidores públicos estatales de los estados de Baja California, Jalisco, Morelos, San Luis Potosí, Puebla, Sonora y Yucatán.

Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública

Los órganos garantes del derecho de acceso a la información en el país se constituyen en la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), la cual se rige bajo los principios de incorporar y retroalimentar a los órganos estatales de acceso a la información comprometidos con la apertura gubernamental; así como con la labor de construir de manera coherente y no contradictoria los criterios de apertura y clasificación de la información en posesión de los gobiernos en el territorio nacional. En la actualidad agrupa a 33 órganos garantes del derecho de acceso a la información, 32 correspondientes a las entidades federativas, el Distrito Federal y el IFAI.

En el periodo que se reporta se llevaron a cabo 9 reuniones de las Comisiones temáticas: Comisión de Comunicación Social, en el Distrito Federal (27 enero); Comisión de Datos Personales, en el Distrito Federal (10 de febrero); Comisiones Jurídica, y de Evaluación e Indicadores, en el Estado de México (11 de febrero); Comisiones de Gestión Documental y Tecnologías de la Información, y Vinculación con la Sociedad, en Coahuila (25 de febrero); Comisión de Educación y Cultura, en el Distrito Federal (28 de febrero); Comisión de Comunicación Social, en el Distrito Federal (5 de abril); Comisión de Educación y Cultura con la Directora General Adjunta para la Articulación Curricular de la Educación Básica de la Secretaria de Educación Pública, en el Distrito Federal (8 de abril); Comisión de Educación y Cultura, en el Distrito Federal (28 de abril); y Comisión de Comunicación Social, en Puebla (21 de junio).

Asimismo, se realizaron 6 reuniones regionales de la COMAIP: Región Norte, en Coahuila (24 y 25 de febrero); Región Centro, en Morelos (3 de marzo); Región Sur en Yucatán (17 y 18 de marzo); Región Centro Occidente, en Michoacán (18 de marzo); y Región Centro Occidente, en Querétaro (24 de junio). Por su parte, los días 25, 26 y 27 de mayo de 2011 se celebró la XII Asamblea Nacional Ordinaria de la COMAIP en la ciudad de México, se firmó una declaración conjunta por parte de la CONAGO y la COMAIP “Por el fortalecimiento de las políticas públicas en materia de Transparencia”.

Elaboración y Distribución de Materiales de Divulgación

Durante el primer semestre de 2011, se llevó a cabo la edición y publicación de la revista electrónica “Transparencia y privacidad. Revista mexicana de transparencia y protección de datos” dirigida por Eduardo Guerrero Gutiérrez, la cual, se encuentra disponible para su consulta a través de la página de internet del IFAI (www.ifai.org.mx).

El Comité Editorial revisó el texto "Transparencia y protección de datos personales. Un equilibrio necesario" y dictaminó que no cumplía con las políticas editoriales del Instituto por lo que no se llevará a cabo la publicación en la serie Cuadernos de Transparencia.

Es importante señalar que el número de materiales editados depende de que los posibles autores los entreguen y que el Comité Editorial del Instituto los apruebe; es decir, no depende del desempeño laboral de las personas que conforman la Dirección de Atención y Orientación a los Particulares.

Distribución de publicaciones y materiales

Con el objetivo de difundir el derecho de acceso a la información, se distribuyen materiales impresos a los interesados a través de distintos medios como son los eventos de concurrencia masiva como la Feria Nacional del Libro de León 2011. Asimismo, la entrega de material en el Centro de Atención a la Sociedad y las peticiones de instituciones o solicitantes a través de correo electrónico o de oficios.

Durante el primer semestre se tenían en bodega aproximadamente 157,823 materiales de los cuales fueron entregados 21,063.

Los textos también pueden consultarse en: http://www.ifai.org.mx/Publicaciones/publicaciones

Cabe señalar que se planea la impresión de materiales tomando en cuenta la experiencia en años anteriores.

Eventos de Promoción del derecho de acceso  a la información y derecho de protección de datos personales

En conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos, el 28 de enero de 2011, el IFAI y el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) realizaron el Foro “Protección de Datos Genómicos”. Asimismo, el 10 y 11 de marzo, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se llevó a cabo el Seminario Internacional “Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública y su aplicación en México”.

Durante el segundo trimestre del año se realizaron las Jornadas CONAMED-IFAI, “La protección de datos en el sector salud” los días 14 y 15 de abril y, el día 25 de mayo se llevó a cabo el evento “A diez años de la Declaración del Oaxaca: Perspectivas y retos sobre la implementación de la Ley Federal de Acceso a la Información”.

Vinculación con sujetos obligados de la LFPDPPP y sujetos de derechos ARCO

Con objeto de dar cumplimiento a la atribución de difundir el conocimiento de los derechos ARCO, el IFAI durante el primer semestre de 2011, brindó asesoría y capacitación a los siguientes sujetos obligados de la LFPDPPP:

    - El 3 de febrero a integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) en  San Luis Potosí.

    - El 26 de mayo a integrantes de instituciones públicas y privadas de nivel medio superior y superior de Veracruz.

    - El 17 de junio al grupo de trabajo responsable de integrar el Registro Nacional de Emisión, Validación e Inscripción de Documentos Académicos (RODAC) de la Secretaría de Educación Pública, en el nivel medio superior, en el Distrito Federal.

    - El 24 de junio a personal académico y administrativo de la Universidad Popular Autónoma del Estado de  Puebla (UPAEP) en la ciudad de Puebla.

Por otro lado, con objeto de promover el ejercicio del derecho de protección de datos personales, el IFAI llevó a cabo las siguientes capacitaciones a titulares de derechos ARCO:

- El 30 de abril a integrantes de la organización Dhëny Nrzë, Mujeres Creando Arte, A.C. en la ciudad de Toluca de Lerdo, estado de México.

- El 16 de junio a profesores de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, en el Distrito Federal.

Capacitación a Dependencias y Entidades de la A.P.F.

En lo que se refiere a Generación de Cultura de la Transparencia, la Dirección General de Coordinación y Vigilancia con la Administración Pública Federal llegó al 100% de la meta establecida, considerando las 69 solicitudes de capacitación a través de medios remotos, así como los 34 requerimientos en el rubro de capacitación presencial, lo que da como resultado la atención del 100% de las 103 peticiones de capacitación de 178 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal  en el primer semestre de 2011.

Resultados comparativos del periodo

A continuación se presentan las actividades con meta en 2011 y que tienen un antecedente en 2010. Tanto en la Semana Nacional de Transparencia como en la Elaboración de Materiales de Divulgación en ambos ejercicios no se observan actividades durante el primer semestre. Respecto de la actividad de Sistemas Infomex en operación, presenta una disminución en 2011 con respecto al mismo periodo del año anterior.

Actividad Transversal 2.- Marco Normativo.

Para el cumplimiento de esta actividad transversal se cuenta con una asignación presupuestal modificada en el primer semestre de 2011 de $9,412,194.05 pesos. Dicha cifra representa el 4.3% del presupuesto anual modificado de los recursos orientados al cumplimiento de los programas transversales.

Los programas y sus resultados

El balance.

Marco Normativo

Respecto al desarrollo del marco normativo, ha continuado el trabajo encaminado a la integración del anteproyecto del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares  durante el primer semestre de 2011.

En este sentido, las asesorías para la elaboración de dos estudios, el primero en materia de derecho comparado para el desarrollo de conceptos regulatorios de la LFPDPPP y el segundo respecto a seguridad de la información en soportes electrónicos, han continuado su curso. Estas asesorías han aportado elementos durante la consulta del anteproyecto del reglamento ante otras dependencias reguladoras y una parte representativa del sector privado.

En el siguiente semestre se pondrá a disposición del público en general el anteproyecto de reglamento para su consulta pública, conforme el procedimiento señalado en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. También en esta etapa de su integración se contará con el acompañamiento de los asesores quienes apoyarán al Instituto en el análisis de los comentarios vertidos durante la consulta; por lo que se considera que en ambos casos se cuenta con un 50% de avance en la obtención de la meta.

Al mismo tiempo que se elabora el capítulo de medidas de seguridad del anteproyecto del Reglamento de la LFPDPPP, se han iniciado los trabajos para el desarrollo de criterios en materia de protección de bases de datos, los cuales se constituirán en una segunda línea de regulación en la materia y que se buscará publicar de forma simultánea o inmediatamente después de la emisión del reglamento.

De forma similar con el reglamento, el mismo asesor que proporciona un acompañamiento al Instituto en su elaboración está recopilando información de la consulta al sector público y a la selección del sector privado para aportar elementos en la elaboración de un primer borrador de los lineamientos de protección de bases de datos que entregará en el mes de julio.

Tomando en consideración que el artículo Tercero Transitorio de la LFPDPPP señala que los responsables de datos personales deberán expedir el aviso de privacidad a los titulares de los datos, a más tardar el 6 de julio del presente año, de forma conjunta con la Secretaría de Economía se puso a disposición del público en general la “Guía Práctica para Generar el Aviso de Privacidad”, que tiene como propósito orientar a los responsables del tratamiento de datos personales en la elaboración, diseño y difusión del aviso de privacidad. Para la elaboración de este documento se contó también con la asesoría de un despacho experto en derecho comparado que realizó un análisis de distintos modelos de aviso de privacidad en el mundo y por sector de la industria.

Supervisión de la observancia de los principios de protección de datos personales

Respecto a las verificaciones de los sistemas de datos personales en posesión de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, actualmente dos de estas presentan un avance de 90%, que corresponde a los sistemas de datos personales denominados “Programas Rescate de Espacios Públicos” y “Programa Habitat”, ambos en posesión de la Secretaría de Desarrollo Social.

El producto de las verificaciones antes señaladas constituye la materia prima de las recomendaciones que emita el Pleno del Instituto a la Secretaría de Desarrollo Social, durante el segundo semestre de 2011, por lo que se identifica un avance del 45% en este indicador y se considera que la meta señalada para el ejercicio 2011 será cumplida.

Resultados comparativos del periodo

Se presentan las actividades con meta para 2011 que cuentan con antecedentes en 2010, casos concretos son Verificaciones de los sistemas de datos personales de la A.P.F., y  Recomendaciones de las verificaciones de los sistemas de datos personales de la A.P.F., mismas que presentan una disminución en 2011 con respecto al mismo periodo del año anterior.

## Actividad Transversal 3.- Organización Digital.

Para el cumplimiento de esta actividad transversal se cuenta con una asignación presupuestal modificada en el primer semestre de 2011 de $52,521,390.86 pesos. Dicha cifra representa el 23.8% del presupuesto anual modificado de los recursos orientados al cumplimiento de los programas transversales.

Los programas y sus resultados

El balance.

Soporte y mantenimiento de sistemas sustantivos: INFOMEX APF, POT, HerrCom, etc. (Subcontratación)

La meta de este indicador es reflejar la atención de incidentes e implementación de requerimientos de funcionalidad de los sistemas sustantivos. Los cambios implementados son solicitados por las áreas de negocio (sustantivas) del IFAI de forma tal, que se implementen mejoras a los sistemas para que permitan cubrir las necesidades actuales de negocio (sustantivas) del IFAI.

El indicador toma como base un estimado de 80 solicitudes de cambio en el 2011. Durante el primer semestre se realizaron 55 solicitudes de soporte y mantenimiento a los sistemas sustantivos del IFAI.

Lo anterior equivale, que para el primer semestre, se obtuvo una métrica del 68.75%, lo que indica que se rebasó en un 18.75% el avance programado del 50% para el periodo.

Desarrollo, soporte y mantenimiento de INFOMEX Estados y Municipios. (Subcontratación)

La meta para este indicador se establece considerando el desarrollo de sistemas Infomex para los Estados, Municipios u OSO’s. Su cálculo es anual y se consideró desarrollar tres sistemas Infomex en este periodo.

El valor para el primer semestre es de 33.33% que equivale al desarrollo del sistema Infomex para el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA).

Desarrollo de INFOMEX APF. (Subcontratación)

La meta de este indicador es reflejar la atención de implementación de requerimientos de funcionalidad al sistema INFOMEX Gobierno Federal. Los cambios implementados son solicitados por las áreas de negocio (sustantivas) del IFAI de forma tal, que se implementen mejoras al sistema para cubrir con las necesidades actuales de negocio (sustantivas) del IFAI. Destaca la atención de requerimientos para la implementación de la tercera fase de Infomex.

El indicador toma como base un estimado de 20 solicitudes de cambio durante el 2011. Durante el primer semestre se realizaron 13 solicitudes de soporte y mantenimiento a Infomex Gobierno Federal.

Lo anterior equivale que para el primer semestre se obtuvo una métrica del 65% lo que indica que se rebasó en un 15% el avance programado del 50% para el periodo.

Servicios de operación del centro de datos: correo electrónico, monitoreo, directorio activo, bases de datos y respaldos. (Subcontratación)

Este indicador se refiere a las horas de disponibilidad de los servicios informáticos en el centro de datos. La meta es de una disponibilidad del 97% (8,568 hrs.) de las horas totales anuales. La meta se establece con base en las características de la infraestructura del centro de datos. La fuente de Información es el registro diario de eventos de disrupción de aplicaciones.

La meta anual se establece calculando el número de horas durante el año, considerando 357 días de disponibilidad de los servicios del centro de datos y 8 días sin disponibilidad para servicios programados de mantenimiento. El indicador consiste en garantizar la disponibilidad de los servicios en 97.8 % de las horas totales del año.  8,568 (horas de disponibilidad del servicio) / 8, 760 (horas totales del año)= 0.978 x 100 = 97.8%.

Los tiempos de indisponibilidad de los sistemas del centro de datos durante el primer semestre de 2011 fueron de 127 horas, por lo que la indisponibilidad fue del 99.909% que equivale al 103 % de la meta planeada en el período.

Servicios de soporte técnico plataforma de escritorio SIRVE (Subcontratación)

El indicador refiere al tiempo promedio que toma resolver incidentes en los sistemas informáticos de escritorio. Se calcula por medio de la relación de incidentes que pueden ser solucionados de manera inmediata vs incidentes que implican involucrar más recursos. La meta consiste en resolver el 70% de los incidentes en menos de  2 horas.

Durante el primer sementare se obtuvo un 96% de cumplimiento de la meta, es decir 1,795 de los 1,875 reportes se resolviera n en menos de dos horas.

Administración del centro de datos: proyectos de mejora de la infraestructura y servicios informáticos. Telecomunicaciones

Este indicador se refiere a las horas de disponibilidad de los enlaces de comunicación. La meta es de una disponibilidad del 97% (8,568 hrs.) de las horas totales anuales. La meta depende directamente de la disponibilidad de los servicios de comunicaciones. La fuente de Información es el registro diario de eventos en el centro de datos.

La meta anual se establece calculando el número de horas durante el año, considerando 357 días de disponibilidad de las comunicaciones y 8 días sin disponibilidad para servicios programados de mantenimiento. El indicador consiste en garantizar la disponibilidad de los servicios en 97.8 % de las horas totales del año.  8,568 (horas de disponibilidad del servicio) / 8, 760 (horas totales del año)= 0.978 x 100 = 97.8%.

Los tiempos de indisponibilidad de las comunicaciones del centro de datos durante el primer semestre de 2011 fueron de 127 horas, por lo que la indisponibilidad fue del 99.909% que equivale al 103 % de la meta planeada en el período.

Habilitar la infraestructura tecnológica de cómputo y comunicaciones necesaria para abastecer a los nuevos servidores públicos.

Se refiere a cubrir los requerimientos del número de servicios informáticos de cómputo, red, telefonía, etc., para los nuevos servidores públicos del IFAI.

Durante el primer sementare se obtuvo un 100% de cumplimiento de la meta, es decir se habilitaron 74 de los 74 requerimientos de nuevos servidores públicos.

Resultados comparativos del periodo

Cabe señalar que las metas comprometidas para 2011 no tienen referencia en 2010, por lo que no se presenta un cuadro comparativo con  avances durante el primer semestre.

## Actividad Transversal 4.- Comunicación y Difusión.

Para el cumplimiento de esta actividad transversal se cuenta con una asignación presupuestal modificada en el primer semestre de 2011 de $33,751,110.92 pesos. Dicha cifra representa el 15.3% del presupuesto anual modificado de los recursos orientados al cumplimiento de los programas transversales.

Los programas y sus resultados

El balance.

Comunicación Social

En los rubros de espacios de publicidad en Acceso a la Información se tiene un avance del 227.72% toda vez que se han aprovechado al máximo los espacios concertados en radio, televisión, medios impresos como son revistas y periódicos, así como banners en diferentes portales de internet. Con respecto a Protección de Datos se tiene un avance del 96.42% aprovechando también al máximo los espacios concertados tanto en medios electrónicos como impresos y alternativos.

Difusión (Estudios de Opinión)

En este rubro se tiene un avance del 50% ya que se realizó el focus group que sirvió de referencia para la creatividad de la campaña de difusión institucional 2011 del IFAI. En octubre del 2011 se realizará el estudio cuantitativo para medir la percepción de la ciudadanía con respecto al IFAI y los derechos que garantiza como son el Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Protección de Datos Personales.

Elaboración del  cuadernillo de Protección de Datos

Se reportará de su avance en el segundo semestre del ejercicio.

C.D. Difusión Protección de Datos.

Se reportará de su avance en el segundo semestre del ejercicio.

Impresión del Manual de Buenas Prácticas en materia de Protección de datos.

Se reportará de su avance en el segundo semestre del ejercicio.

Impresión de promocionales para la difusión de la protección de datos personales.

Se reportará de su avance en el segundo semestre del ejercicio.

Impresión de folletos y trípticos en materia de protección de datos personales.

Se reportarán los avances en el segundo semestre del ejercicio.

Resultados comparativos del periodo

Las metas comprometidas para 2011 no tienen referencia en 2010, por lo que no se presenta un cuadro con avances durante el primer semestre.

## Actividad Transversal 5.- Gestión del Conocimiento.

Para el cumplimiento de esta actividad transversal se cuenta con una asignación presupuestal modificada en el primer semestre de 2011 de $4,297,504.27 pesos. Dicha cifra representa el 1.9% del presupuesto anual modificado de los recursos orientados al cumplimiento de los programas transversales.

Los programas y sus resultados

El balance.

Estudios estratégicos

El objetivo es proporcionar los elementos necesarios para facilitar la toma de decisiones estratégicas institucionales. La meta anual es la entrega de 14 estudios estratégicos al año y es una medida estimada ya que depende de la cantidad de estudios estratégicos que soliciten los Comisionados, la Secretaría de Acuerdos y otras unidades administrativas del IFAI, por lo que el número final de estudios al término del año puede variar. El único documento que por normatividad se elabora cada año en el primer semestre es el Informe de Labores al Congreso.

Al 30 de junio de 2011 la Dirección General de Estudios e Investigación, ha realizado 10 estudios estratégicos de los 14 previstos para el año, lo que representa un 71.43% de cumplimiento con relación a la meta anual.

Estudios para apoyar la sustanciación y resolución de los Recursos de Revisión

El objetivo es realizar estudios y proporcionar información sobre temas considerados como necesarios para la sustanciación de los recursos de revisión. La meta es un parámetro estimado ya que depende de la cantidad de estudios que soliciten las ponencias, por lo que el número final de estudios puede quedar tanto por debajo como por encima de la meta estimada.

Al 30 de junio de 2011, se han elaborado 171 estudios de los 430 previstos para todo el año, lo que representa un 39.77% de cumplimiento en relación con la meta anual. Debe tenerse en cuenta que este programa depende, en gran medida, del número de Recursos de Revisión que se interpongan ante el IFAI y del comportamiento anual de éstos, así como de la demanda de estudios por parte de las ponencias que en este caso fue menor a la prevista.

Documentación y Archivos

Se actualizaron los instrumentos de consulta y control archivístico denominados; Cuadro General de Clasificación Archivística, Catálogo de Disposición Documental, Guía Simple de Archivos, así como la carátula o formato de marcado de expedientes debidamente actualizados, cuya difusión pública permite que a través del Portal de Obligaciones de Transparencia del IFAI, cualquier persona pueda consultar dichos documentos y conozca el tipo de información con que cuenta el Instituto.

En este sentido, se impartió capacitación a los responsables de los archivos de trámite de las unidades administrativas, analizando la conformación y aplicación de las series documentales en base a las funciones desempeñadas.

Se llevó a cabo la presentación del Sistema de Gestión Documental D-MX a los Secretarios y Comisionados del Instituto, con el fin de dar a conocer la funcionalidad y alcance del mismo, en apego a lo establecido en los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública,  así como con las recomendaciones para la organización y conservación de los correos electrónicos institucionales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, además de atender las disposiciones normativas archivísticas de índole internacional.

Se puso en operación el sistema LOGIWEB en el Instituto, lo que permitirá a los usuarios consultar en forma sistemática mediante una aplicación en el escritorio de cada computadora, el material bibliográfico, revistas especializadas en protección de datos y títulos con los que cuenta el Centro de Información y Documentación (CEDOC)

Digitalización y Cosido de Expedientes

En cuanto a la implementación de medidas sobre preservación documental, cabe mencionar que se llevará a cabo la digitalización y cosido de 11,050 expedientes de los Recursos de Revisión de los años 2006 a 2009; no obstante, no se reportan avances en el primer semestre debido a que esta actividad está prevista para realizarse durante el segundo semestre de 2011.

Asimismo, se tiene previsto con el fin de garantizar la seguridad de los documentos, en cuanto a la guarda y custodia de expedientes, llevar a cabo la contratación de un estudio durante el segundo semestre.

Infolatina y Legatek

En relación con la información de apoyo a las áreas sustantivas del IFAI, se renovó la suscripción y acceso a revistas, periódicos y agencias noticiosas, mediante la página electrónica de Infolatina. Así como a la página electrónica Legatek, por vía telefónica, Internet o correo electrónico, para acceder a la información normativa y jurisprudencia en publicaciones oficiales federales, del Distrito Federal y Estatales, Diario Oficial de la Federación y Gaceta Oficial del D. F.

Desarrollo Organizacional (Apoyo en el estudio y modificación de Procesos)

Se realizará la contratación una vez que estén definidas las funciones de las nuevas áreas del Instituto, conforme a la publicación del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Indicadores de Gestión

Se tiene previsto realizar la contratación de un sistema de seguimiento a las metas institucionales a partir de la nueva estructura del Instituto, durante el segundo semestre de 2011.

Organización Digital

Se tiene prevista la contratación de una asesoría para el segundo semestre del año a fin de hacer del Instituto una organización digital.

Resultados comparativos del periodo

Se presentan las actividades con meta para 2011 que tienen antecedente en 2010, casos concretos son Investigación para la rendición de cuentas y datos personales y Estudios Estratégicos que presentan comportamientos similares durante el primer semestre. En tanto Estudios para apoyar la sustanciación de los Recursos de Revisión presenta una disminución de 96 estudios respecto al mismo periodo del año pasado.

## Actividad Transversal 6.- Desarrollo de Competencias Laborales.

Para el cumplimiento de esta actividad transversal se cuenta con una asignación presupuestal modificada en el primer semestre de 2011 de $4,524,320.75 pesos. Dicha cifra representa el 2.1% del presupuesto anual modificado de los recursos orientados al cumplimiento de los programas transversales.

Los programas y sus resultados

El balance.

Capacitación a servidores públicos

Se concluyó el primer semestre del año con la cobertura de 30% de la meta estimada en términos de servidores públicos capacitados en el contexto del programa de acceso a la información. Se cubrieron todos los requerimientos de formación en capacidades técnicas específicas solicitadas por los servidores públicos con autorización de sus jefes inmediatos.

Es conveniente mencionar que en el programa de protección de datos personales prácticamente la cobertura no se inició, debido a que la asignación de plazas presupuestales y recursos del capítulo de servicios personales se autorizaron con vigencia al 1° de mayo de 2011.

Capacitación en tecnologías de la información

Se concluyó el primer semestre del año con la cobertura de 100% de la meta estimada en términos de servidores públicos capacitados en el contexto del programa de tecnologías de la información. Se cubrieron los rubros de uso de herramientas de administración de proyectos, administración de portafolio de proyectos, Microsoft Sharepoint, Microsoft Visio y automatización de pruebas de software.

Resultados comparativos del periodo

Respecto a la actividad única del programa transversal se puede observar que tuvo un incremento de 15 acciones con respecto al mismo periodo del año pasado.

## Actividad Transversal 7.- Apoyo Institucional

Para el cumplimiento de esta actividad transversal se cuenta con una asignación presupuestal modificada en el primer semestre de 2011 de $100,158,722.90 pesos. Dicha cifra representa el 45.4% del presupuesto anual modificado de los recursos orientados al cumplimiento de los programas transversales.

Los programas y sus resultados

El balance.

Oportunidad en la notificación de resoluciones

De enero a junio de 2011, la ciudadanía presentó ante el IFAI 3,618 Recursos de Revisión en contra de las respuestas de las dependencias y entidades, lo cual representó un decremento de 23.13% respecto a lo registrado en el mismo periodo de 2010. Lo anterior como consecuencia que el año pasado hubo una presentación atípica en el número de recursos interpuestos en contra del Instituto Nacional de Cancerología.

El total de recursos notificados en el semestre fue de 3,863 y el número de resoluciones turnadas a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para notificación ascendió a 3,890 lo que significó un 99.31% de eficacia.

Subcontratación TELIFAI DAOP.

Entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2011 se atendieron 6,087 llamadas a través del TELIFAI. Al ser un servicio de telefonía gratuita, los interesados pudieron tener asesoría de calidad sin que ello les generara un gasto adicional, atendiéndose el 100% de éstas.

A través del 01800 TELIFAI también se levantaron 35 incumplimientos a resoluciones del Pleno del IFAI, es decir, inconformidades que presentaron los recurrentes por la falta de cumplimiento por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Del número total de llamadas atendidas 5,838 fueron en materia de Transparencia y 249 sobre Protección de Datos Personales.

Usuario Simulado

Se ha logrado una menor rotación de usuarios simulados, con lo cual se han podido realizar la totalidad de las visitas a las dependencias y entidades ubicadas en el área metropolitana de la ciudad de México, conforme a la meta establecida en 835 visitas.  Dicho nivel es el resultado de programar visitar 5 veces a cada una de las 167 Unidades de Enlace ubicadas en la región a ser evaluada, lo que dio un resultado del 100% respecto a lo programado.

Grado de cumplimiento a las Resoluciones del Pleno

Del total de las 898 resoluciones cuyo plazo para dar cumplimiento venció en el primer semestre de 2011, están registrados 13 incumplimientos de la Procuraduría General de la República y 2 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mientras que,  en proceso de cumplimiento, se encuentra uno del Instituto Mexicano del Seguro Social y 3 del Archivo General de la Nación.

Vigilancia y Evaluación de las Unidades de Enlace y Comités de Información

Debido a la retroalimentación con dependencias y entidades se realizó un mayor número de revisiones al Portal de Obligaciones de Trasparencia, 238 de 243 programadas, alcanzando un 98% de eficacia.

Resultados comparativos del periodo

Se presentan las actividades con meta para 2011 que tienen antecedente en 2010, muestran una disminución respecto al mismo periodo del año pasado. En el caso de Oportunidad en la Notificación de Resoluciones, se observa una disminución de 716 resoluciones notificadas; En el caso de Usuario Simulado muestra una disminución de 32 visitas. Finalmente el indicador de Grado de Cumplimiento a las Resoluciones del Pleno, presenta una disminución de 133 Resoluciones.

- Situación Financiera

Bancos e inversiones

Con motivo de la entrada en vigor de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, el presupuesto al Instituto se incrementó en 2011 en 78.5%, con respecto al presupuesto asignado en 2010, por lo que de conformidad con el “Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal” se ha mantenido a la vista el saldo mínimo establecido en el mismo. Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad antes citada se tiene una cuenta en Sociedades de Inversión, en la que se mantienen los recursos excedentes hasta en tanto son aplicados a cubrir el flujo de operación o gasto. Dicha cuenta se supervisa constantemente para que el recurso que se tenga a la vista no exceda el 10% del saldo total de las disponibilidades, tal y como se señala en los Lineamientos antes indicados.

En virtud del incremento mencionado por la inversión de los recursos excedentes en tanto se realizan los pagos correspondientes, por el periodo de enero a junio de 2011, se obtuvo un rendimiento por $2’014,071.71 mayor en $1´082,508.89 en relación a los presupuestados originalmente de $900,000.00.

Propiedades, mobiliario y equipo

El importe de $89,961,577.39 es el monto neto de los bienes muebles e inmuebles que posee el Instituto, el cual se integra por el precio de adquisición del bien, más el monto de la reevaluación de los mismos que se calculó hasta el ejercicio de 2007, de conformidad con los índices inflacionarios que publica el Banco de México, menos el importe de la depreciación (baja del valor del bien por el uso del mismo o por el transcurso del tiempo) la cual se estableció con base en los porcentajes establecidos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de conformidad con el tipo de bien de que se trate, el cual se disminuyó en 4.5% con relación al período enero-junio de 2010, debido a que diversos bienes han sido depreciados íntegramente.

Gastos de Operación

Derivado de la expedición de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, como se informa anteriormente, se autorizó un aumento al Presupuesto del ejercicio 2011 en el orden del 75.8% en relación con el Presupuesto del ejercicio 2010,  de tal forma que el presupuesto de 2011 es de $ $457,261,240.00; esto para llevar a cabo las tareas que coadyuven a la entrada en vigor de la dicha Ley, que será el 1 de enero de 2012. Por lo anterior, el gasto en servicios personales se ha incrementado en 5.6%; se hace hincapié en que el proceso de selección de personal no ha concluido. También con el objeto de establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera a fin de lograr la adecuada armonización para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y en general contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos, se emite el Clasificador por Objeto del Gasto de la Administración Pública Federal, mismo que entra en vigor a partir del 1 de enero de 2011. Por lo que algunos conceptos, en la comparación de ejercicios denotan diferencias como es el caso de Servicios de Traslado y Viáticos, que en el desglose anterior se encontraba dentro del concepto Servicios oficiales.

Los Servicios Personales a nivel Capítulo de Gasto tuvieron un aumento de 6.7%, debido a la contratación de personal. Además, se informa que las remuneraciones al personal de carácter transitorio, en las que el aumento es del 100%, con respecto al periodo enero-junio 2010, se debe a que al 30 de junio de 2010 no se contaba con la autorización de la SHCP para ejercer dichas plazas, aunque por razones de la operación del Instituto dicho gasto se incluyó en el Capítulo 3000.

En el rubro de Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos de Oficina, el incremento de 264.4% se debe a que se adquirieron materiales necesarios en virtud de que ya no había existencia en el almacén. Así también en el rubro de Materiales y Artículos de Construcción y Reparación se registra un incremento de 988.9% el cual se debe a las modificaciones que se han realizado para instalar al personal de nuevo ingreso. En el rubro de servicios básicos se incrementó el gasto en 38.4% debido al aumento de personal y se contrataron 5 líneas telefónicas más. Como se menciona anteriormente, el concepto de Servicios Financieros, Bancarios y Comercial sufrió un decremento en su registro, en virtud de que en este rubro se registró durante los meses de enero a junio de 2010, el gasto en servicios personales de carácter transitorio que se reclasificó al recibirse la autorización correspondiente por parte de la SHCP.  En el rubro denominado Otros Servicios Generales, se observa un incremento en 100%, debido al pago de convenio por resolución de autoridad competente.

Patrimonio

Este rubro se vio disminuido en 0.2%  en relación con el período enero-junio del ejercicio 2010, en virtud de la baja de activo fijo por un importe de $ 244,438.00, por dictamen de no utilidad por obsolescencia y por ser clasificado como residuos peligrosos.

Cuentas de Orden

El saldo de esta cuenta representa el importe de facturas descontadas por los proveedores, a través de Programa Cadenas Productivas NAFIN y que son pagadas a los bancos participantes, a su vencimiento.

# INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO

## Eficiencia en la Captación de Ingresos.

El Instituto no capta ingresos por su misma actividad, sólo se registran ingresos por concepto de rendimientos por inversiones, de acuerdo a lo señalado en el inciso 2.b Situación Financiera (Bancos e inversiones), del presente  informe.

## Efectividad en el Ejercicio de Egresos.

Comportamiento presupuestal del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos cierre del ejercicio 2011

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos contó con un presupuesto original para el ejercicio 2011 de $457,261,240.00, de los cuales $455,261,240.00 correspondían a Recursos Fiscales y $2,000,000.00 a Ingresos Diversos. En lo que compete al presupuesto modificado para este periodo, este corresponde al original autorizado, aunque se presentaron cambios entre los diversos capítulos de gasto; a continuación se detallan las variaciones por capítulo de gasto:

Servicios personales.

En este capítulo de gasto, el presupuesto modificado autorizado para el primer semestre del ejercicio 2011 fue de $231,970,555.58 lo que representa una mayor asignación presupuestaria en un 2.01% con respecto al original de $227,408,534.00 debido principalmente a la ampliación presupuestaria con No. MAP 2011-6-HHE-328 gestionada para el pago de personal eventual autorizado por el Órgano de Gobierno mediante acuerdo ACT-EXT/ORG-GOB/27/01/2011.02 así como por la SHCP mediante oficio de la UPCP No. 307-4.-139 del 26 de enero de 2011 y comunicado mediante el similar con No. 312.A.1-124 fechado el 28 del mismo mes y año.

Materiales y suministros.

Para este periodo se contó con un presupuesto modificado autorizado de $10,564,028.89, mismo que representa un incremento del 489.10% con respecto a $1,793,245.00 de la asignación original debido principalmente a las ampliaciones compensadas provenientes del Capítulo 3000, que tuvieron por objeto atender las necesidades de las distintas áreas del Instituto y estar en posibilidad de cubrir los programas y proyectos que se desarrollarán durante el ejercicio 2011, dotar de recursos las partidas de papelería, productos alimenticios, productos minerales, material eléctrico, servicio postal, adquisición de refacciones de equipo de cómputo, así como distintos materiales y artículos de construcción y reparación. Lo anterior mediante adecuaciones presupuestarias MAP con Nos. de folio 2011-6-HHE-676, 754, 900, 901, 941, 1136 y 1592, principalmente.

Servicios generales

En lo que corresponde al capítulo 3000 en este periodo, se contó con una asignación modificada autorizada por $188,476,343.76, que representa una disminución del 14.37% con respecto a los $220,105,918.00 del presupuesto originalmente autorizado; lo anterior obedece mayormente a la necesidad de transferir recursos al capítulo de materiales y suministros para atender las necesidades de las distintas aéreas del Instituto y estar en posibilidad de cubrir los programas y proyectos que se desarrollarán durante el ejercicio 2011, dotar de recursos las partidas de papelería, productos alimenticios, productos minerales, material eléctrico, servicio postal, adquisición de refacciones de equipo de cómputo, así como distintos materiales y artículos de construcción y reparación. Al capítulo de bienes muebles, inmuebles e intangibles para cubrir la adquisición de mobiliario y equipo de oficinas, para ser destinado al empleo de los servidores públicos que ocuparán las plazas de nuevo ingreso. Asimismo, derivado de la entrada en vigor de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, al capítulo de inversión pública para efectuar el remozamiento del edificio sede del IFAI; al capítulo de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas para gastos por servicios de traslados de personas, que se requieren en el Instituto para invitados que participarán en diversos eventos relacionados con la protección de datos personales realizados por el IFAI, cubrir las compensaciones a estudiantes de diversas profesiones y especialidades técnicas que prestan su servicio social en el Instituto y al capítulo de servicios personales con el objeto de cubrir el gasto de 19 plazas eventuales, autorizado por el Órgano de Gobierno mediante acuerdo ACT-EXT/ORG-GOB/27/01/2011.02 así como por la SHCP mediante oficio de la UPCP No. 307-4.-139 del 26 de enero de 2011 y comunicado mediante el similar con No. 312.A.1-124 fechado el 28 del mismo mes y año; lo anterior gestionado mediante adecuaciones MAP con Nos. 2011-6-HHE-328, 676, 754, 900, 901, 941, 1136,  1259, 1587, 1592 y 1832.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Para el capítulo 4000 en este periodo, se observó una asignación modificada autorizada por $4,440,554.34, la que presenta un incremento del 83.49% con respecto a la asignación original de $2,420,063.00. Lo anterior se desprende de los recursos transferidos del capítulo 3000 para gastos por servicios de traslado de personas, que se requieren en el Instituto para invitados que participarán en diversos eventos relacionados con la protección de datos personales realizados por el IFAI y cubrir las compensaciones a estudiantes de diversas profesiones y especialidades técnicas que prestan su servicio social en el IFAI, autorizado mediante adecuación MAP No. 2011-6-HHE-1259.

Bienes muebles, inmuebles e intangibles.

Por lo que compete a este capítulo de gasto se observó un presupuesto original de $5,533,480.00 y modificado de $11,119,148.00 que representa un incremento del 100.94% derivado de la adecuación presupuestaria autorizada en MAP con No. 2011-6-HHE-1832 a efecto de cubrir la adquisición de mobiliario y equipo de oficinas, para ser destinado al empleo de los servidores públicos que ocuparán las plazas de nuevo ingreso; derivado por la entrada en vigor de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Es importante mencionar que se cuenta con la autorización de excepción al artículo 17, fracciones VI y VII del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 (DPEF 2011), emitida por la Unidad de Política y Control Presupuestario a través del oficio No. 307-A.-2669 del 13 de junio del presente año.

Inversión pública.

El presupuesto modificado autorizado para este capítulo de gasto ascendió a $10,690,609.43 de un presupuesto original de cero. Lo anterior se explica debido a la necesidad de efectuar el remozamiento del edificio sede del IFAI. Las acciones descritas cuentan con la autorización de excepción al artículo 17, fracciones VI y VII del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 (DPEF 2011), emitida por la Unidad de Política y Control Presupuestario través del oficio No. 307-A.-2669 del 13 de junio del presente año y autorizada mediante adecuación MAP No. 2011-6-HHE-1832.

# ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN.

## Reestructura organizacional

La transformación del IFAI a partir de sus nuevas atribuciones en materia de protección de datos personales, plantea una serie de retos que habrán de convertirse en oportunidades de mejora, pues a partir de los cambios en su marco jurídico, el Instituto y sus unidades administrativas tendrán nuevos roles y funciones.

En ese sentido, la existencia de dos derechos a promover y defender por el IFAI, exige la unicidad de criterios del órgano garante en una doble vertiente: por un lado, para que la protección de los datos en poder del Estado, y de aquellos en poder de los particulares, sea puntualmente la misma; por otro, para que en aquellos casos de tensión de derechos entre el acceso a la información pública y la protección de datos personales, sea el IFAI quien pondere el interés público.

La reestructura organizacional autorizada mediante oficio SSFP/408/DHO/0857/2011 emitido por la Dirección General de Desarrollo Humano y Organización de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública con vigencia 01 de mayo de 2011, tiene como objetivo gestar una nueva cultura organizacional, con un modelo distinto de operación, para consolidar la institucionalización del IFAI.  La visión es lograr que el IFAI sea  percibido como un Órgano del Estado mexicano al servicio de la sociedad.

Protección de Datos Personales

Las facultades de defensa y protección de datos personales conferidas al Instituto, se sostienen en la realidad indiscutible de que el manejo e intercambio de datos se ha convertido en una práctica habitual de poder y control por parte de los sectores tanto público como privado, por lo que la función del IFAI es de contrapeso para armonizar mejor el conjunto social.

El IFAI al cumplir con su tarea de protección de datos personales propiciará una mayor inversión extranjera directa como consecuencia de los intercambios comerciales transfronterizos, lo que posibilitará la generación de empleos y ampliará la oferta de servicios, principalmente de aquéllos que tienen como base la administración y uso lícito de datos personales.

Las actividades de promoción del derecho de protección de datos personales realizadas en el semestre están diseñadas para no ir en detrimento del avance logrado en la protección del derecho de acceso a la información pública. La protección de datos personales y el derecho de acceso a la información no son tareas excluyentes sino complementarias.

Elaboración del anteproyecto de Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares

A partir de la publicación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, en lo sucesivo la Ley, en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010, se integró al interior del Instituto un grupo de trabajo que inició las labores para la redacción del anteproyecto de reglamento de la Ley. En el anteproyecto de reglamento se desarrollan los temas torales que la Ley prevé y se determinan, de forma general, los medios para cumplirla, tales como el ámbito de aplicación de la Ley; los principios y derechos que rigen el tratamiento de los datos personales; las medidas de seguridad para la protección de datos personales; las transferencias nacionales e internacionales; la autorregulación vinculante, y los procedimientos para que los particulares ejerzan sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable, así como aquéllos que sustanciará el Instituto.

En febrero de 2011, el Instituto inició los trabajos técnicos para elaborar en conjunto con la Secretaría de Economía el anteproyecto de Reglamento de la Ley, mismos que concluyeron en junio del mismo año, El 5 de junio del presente año, se sometió a consulta pública el anteproyecto de Reglamento.

Resultados de los Indicadores de Gestión que se reportan al Sistema PIPP

(Proceso Integral de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público)

Se reporta en el apartado de Indicadores SED.

Sistema de Evaluación del Desempeño (Indicadores de SED)

Mediante Oficio No. SSFP/UEGDG/416/726/2011 de fecha 29 de julio de 2011, dirigido a la Comisionada Presidenta se informa que se deberá incorporar en el Informe de Autoevaluación un apartado denominado  “Sistema de Evaluación del Desempeño” que permita analizar la congruencia entre la meta de gasto de cada programa presupuestario (Pp) y el avance de las metas de los indicadores que conforman la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR).

Al respecto, los resultados de la MIR durante el primer semestre 2011 se muestran en el anexo “B” Matriz de Indicadores de Resultados, destacando lo siguiente:

“E006 Acceso a la Información” con 15 indicadores para el ejercicio 2011:

- Un indicador de FIN,

- Dos indicadores de PROPÓSITO,

- Cuatro indicadores de COMPONENTE y

- Ocho indicadores de ACTIVIDAD

“E007 Protección de Datos” con 13 indicadores para el ejercicio 2011:

- Un indicador de FIN,

- Dos indicadores de PROPÓSITO,

- Tres indicadores de COMPONENTE y

- Seis indicadores de ACTIVIDAD

E007 Protección de Datos

E006 Acceso a la Información

# CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS GENERALES, SECTORIALES E INSTITUCIONALES.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30, fracción VI, inciso d) del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el IFAI da puntual cumplimiento a la normatividad y políticas generales aplicables.

Marco Normativo

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobada en junio del año 2002, es producto de la participación de grupos de la sociedad que llevaron una iniciativa propia, del Ejecutivo Federal al Congreso y los legisladores, quienes la aprobaron en forma unánime.

Con base en la Ley fue creado el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (a la fecha Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos), un organismo autónomo encargado de garantizar a todas las personas el acceso a la información pública y la protección de sus datos personales que posee el gobierno federal.

El marco normativo del Instituto, vigente al 30 de junio de 2011 está integrado conforme a lo siguiente:

Cabe señalar que los dos Programas Presupuestarios del IFAI, “E006 Transparencia y Acceso a la Información” y “E007 Protección de Datos Personales” constituidos por siete actividades transversales, están alineados con el Objetivo Estratégico del Instituto, señalado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Asimismo, el Decreto de Creación del IFAI establece en sus considerandos lo siguiente:

- Que el Instituto es un órgano de la Administración Pública Federal, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión.

- Que su naturaleza jurídica es aquella que le permita ejercer con toda plenitud la autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, indispensables para asegurar su independencia en relación con otros órganos o dependencias de la propia administración pública.

- En el artículo 8avo, con objeto de garantizar su autonomía presupuestaria y administrativa, el Instituto será considerado como una entidad paraestatal de control indirecto no apoyada presupuestariamente.

En ese sentido, en las sesiones de Órgano de Gobierno se da cuenta de acuerdos que son adoptados para dar cumplimiento al marco normativo de las disposiciones jurídicas aplicables al Instituto.

Políticas Generales

En concordancia con lo que señala el artículo 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Órgano de Gobierno del IFAI ha establecido las políticas generales para la adecuada administración y operación de Instituto.

Evaluación del Desempeño Institucional

El IFAI realiza la evaluación del desempeño institucional en su conjunto, a través de diversos instrumentos que contribuyen a la planeación mediante indicadores, evaluación y determinación de acciones de mejora, a través de los siguientes instrumentos:

- Informe de Autoevaluación Semestral

- Informe Anual al H. Congreso de la Unión

- Evaluación Anual de Control Interno Institucional

- Seguimiento a los Acuerdos del Órgano de Gobierno

## Plan Nacional de Desarrollo

El Plan Nacional de Desarrollo (2007-2012) en el Eje de Política Pública “Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable”, establece como Objetivo de Eje de Política Pública lo siguiente:

“Promover y garantizar la transparencia; la rendición de cuentas; el acceso a la información y la protección de datos personales en todos los ámbitos de gobierno”

En tanto el Objetivo Estratégico del IFAI en el PND es:

“Promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver la negativa a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos personales en poder de las dependencias o entidades”

Para dar cumplimento a los anteriores objetivos del PND, se construyó con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a partir de 2008 la Matriz de Marco Lógico (MML), que permitió diseñar los indicadores alineándolos al Eje de Política Pública contenido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), y haciendo correspondencia con las estrategias definidas en dicho Plan.

Para atender el modelo definido con la SHCP, se cuenta con dos matrices de indicadores de resultados correspondientes a los programas presupuestarios del Instituto, mismos que se reportan en el apartado “Sistema de Evaluación del Desempeño (Indicadores de SED)” del Capítulo 4 de este informe.

## Programa Sectorial de Mediano Plazo.

El presente punto no aplica ya que para el proceso de programación y presupuestación para el ejercicio 2011, no fue requerido para el Instituto el registro de indicadores o acciones relativas al Programa de Mediano Plazo (PmP).

## Índice de Reducción de Riesgos de Corrupción (IRRCO).

Se informa que el presente punto no aplica para el IFAI en virtud de que no participa en la integración del Índice de Reducción de Riesgos de Corrupción (IRRCO) del MIDO, ya que es la Secretaría de la Función Pública (SFP) la que lo calcula y define a las instituciones a las que les aplica.

En el Sistema para la Evaluación de resultados de los Órganos de Vigilancia y Control, en el caso de Órganos Internos de Control, como Índice estratégico se considera el “Índice de Reducción de Riesgos de Opacidad (IRROP)”, compuesto por los indicadores RSI (Indicador de Respuestas a Solicitudes de Información) y A3C (Indicador de Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento), ambos calculados por el IFAI; mientras que para el caso de Delegados, Subdelegados y Comisarios, dicho Índice (IRROP) se conforma por el indicador ODT (Obligaciones de Transparencia), también calculado por el IFAI.

## Servicio Profesional en el IFAI.

Como ya había sido informado, los lineamientos derivados del Servicio Profesional de Carrera (incluye el de Evaluación del Desempeño) se presentaron al Órgano de Gobierno y éste, en su sesión del 23 de marzo de 2010, aprobó por unanimidad el acuerdo número ACT/ORG-GOB/23/03/2010.10.01 que otorga una prórroga de hasta cuatro meses para la aprobación de los lineamientos del Estatuto del Servicio Profesional en el IFAI, con el fin de armonizar los lineamientos con las disposiciones que se emitirán por parte de la Secretaría de la Función Pública. Cabe mencionar que este acuerdo fue dejado sin efecto en sesión de Órgano de Gobierno celebrada el 18 de mayo de 2010. En esa misma sesión se emitió un nuevo acuerdo para que, con motivo de la aprobación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares se revisen el Estatuto del Servicio Profesional en el IFAI y el Procedimiento para la ocupación de plazas vacantes en el  Instituto así como los Lineamientos.

Debido a esa determinación de dicho Órgano colegiado y a la necesidad de ocupar las plazas presupuestales rápidamente para ejercer las atribuciones establecidas en la legislación que aplica al Instituto, se han desarrollado procedimientos de ocupación de plazas que faciliten el proceso de ingreso, sin descuidar la capacidad y calidad de las personas que se incorporan al Instituto como servidores públicos.

## Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En relación al presupuesto autorizado al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en el ejercicio 2011, para llevar a cabo adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, a través de los procedimientos de Licitación Pública, Invitación a Cuando Menos Tres Personas y Adjudicación Directa, así como aquellas contrataciones efectuadas al amparo de los artículos 1º y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), éste se ha ejercido durante el primer semestre de acuerdo a lo siguiente:

| Monto autorizado 2011 (Miles de pesos) | Monto ejercido 2011 (Miles de pesos) |
| --- | --- |
| $202,546.58 | $101,042.80 |

| Tipo de adjudicación | Monto comprometido (Miles de pesos) |
| --- | --- |
| Licitaciones Públicas | $32,410.97 |
| Invitación a Cuando Menos Tres Personas | $1,220.43 |
| Adjudicaciones Directas al amparo del artículo 42 de la LAASSP | $8,833.81 |
| Contrataciones al amparo del artículo 1º y 41 de la LAASSP | $58,577.59 |

## Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En relación a este rubro, para el ejercicio 2011, se tiene comprometido un monto de $10,973.60, proyectados a ejercer en el tercer y cuarto trimestre de dicho ejercicio, en mantenimiento y adecuaciones al edificio sede del IFAI, al amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

## Programa de Mejora de la Gestión.

Las acciones realizadas por el Instituto para dar cumplimiento a este programa durante el primer semestre de 2011, se reportan en el siguiente cuadro:

Es importante señalar que en el mes de enero, la COFEMER notificó mediante Oficio No. COFEME/11/0276  la baja del trámite “Aviso sobre la prestación deficiente del servicio por parte de una unidad de enlace, o de la falta de actualización de un sitio de internet, identificado con homoclave IFAI-00-006; sin embargo, la SFP no ha concluido con el trámite de cierre en el Sistema de Administración del PMG, por lo que se ha solicitado la intervención de los asesores de la SFP a fin de que aparezca como concluida en dicho sistema.

## Programa en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción

La Unidad de Enlace del IFAI es la encargada de recibir y dar respuesta a las solicitudes de información que se reciben en el Instituto, así como de gestionar al interior del mismo que se elaboren y entreguen en tiempo y forma los documentos requeridos. Su objetivo institucional consiste en garantizar el derecho de acceso a la información a los solicitantes que requieran sus datos personales o información pública que obre en los archivos del IFAI.

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011, la Unidad de Enlace del IFAI recibió 776 solicitudes de información, de las cuales 759 (97.8%) fueron realizadas a través del Sistema INFOMEX, mientras que sólo 17 (2.2%) se presentaron en forma manual. Al 30 de junio de 2011, de las 776 solicitudes se habían atendido 713 solicitudes (91.9%) quedando en proceso 63 (8.1%). El tiempo promedio que empleó el IFAI para dar respuesta a las mismas fue de 7.8 días hábiles

## Reporte de Resultados en Política y Prioridades de la SFP.

El Instituto ha estado atento a las actividades que se generen por parte de la Secretaría de la Función Pública para mejorar la gestión pública en la Administración Pública Federal.

En ese sentido destaca la participación de servidores públicos del IFAI en el grupo de trabajo para  la revisión y actualización del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Transparencia y Archivos  que fue coordinado por la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de dicha Secretaría durante los meses de mayo y junio del presente año.

## Seguimiento a los 8 Manuales Administrativos de Aplicación General.

El IFAI ha dado cumplimiento en tiempo y forma a las acciones relativas a la implantación de los Manuales Administrativos de Aplicación General emitidos por la Secretaría de la Función Pública. Asimismo a partir de la reestructuración del IFAI que se realiza con motivo de la entrada en vigor de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares se revisarán las normas internas.

Al respecto, con la finalidad de mantener el compromiso de difundirlos, se mantiene habilitado en el escritorio “Servicios” de las PCs asignadas a los servidores públicos del Instituto, un acceso directo a los Manuales.

# CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS DE DESEMPEÑO.

En referencia al artículo 27 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se informa que no existen convenios de desempeño suscritos entre el Gobierno Federal y el Instituto.

# SITUACIÓN DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO PARAESTATALES.

No aplica el reporte sobre la situación actual de fideicomisos debido a que el Instituto no cuenta con fideicomisos públicos paraestatales.

# OTROS TEMAS QUE POR SU IMPORTANCIA DEBAN REPORTARSE.

Derivado de la reforma al reglamento interior del IFAI, publicada en el D.O.F. el 28 de abril de 2011, es importante aclarar que para el Informe de Autoevaluación del segundo semestre de 2011, se tiene previsto actualizar la denominación de las unidades administrativas y en su caso, las metas que el Órgano de Gobierno autorice. Por lo que, con la finalidad de mantener claridad y congruencia entre las metas comprometidas y las unidades administrativas responsables, se mantienen las denominaciones vigentes al 28 de marzo de 2011 de conformidad con el Acuerdo ACT/ORG-GOB/28/03/2011.05.

Estimación realizada con base al Censo de Población y Vivienda INEGI 2010 http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/MexicoCifras.aspx?e=0&m=0&sec=M&ind=1002000001&ent=0&enn=Estados%20Unidos%20Mexicanos&ani=2010&src=462